|  |  |
| --- | --- |
| ‘ | **RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL (RTP)** |
| **Título do Projeto:** | Central QualiTOPAMA - *Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, Fortalecimento e Organização da Rede de Saúde Interfederativa* |
| **Bolsista:** | **ROGÉRIO NOGUEIRA SOUSA** |
| **Vigência da Bolsa:** | **01/ 03/2021 a 30/12/2022** |
| **RTP Nº:** | **05**/ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 |

1. **Resultados Parciais**

* Objetivos propostos no plano individual *versus* objetivos alcançados

|  |
| --- |
| Coordenar e supervisionar os serviços contratados para consecução das metas previstas no campo da intervenção tecnológica; assessorar a Coordenação Geral quanto ao monitoramento e avaliação do desenvolvimento das ações previstas no campo da intervenção tecnológica. |
| **Obj. alcançado**: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da solução tecnológica em desenvolvimento. |

* Resultados esperados *versus* resultados obtidos (conforme cronograma estabelecido)

|  |
| --- |
| Supervisionar a prestação de serviços e fornecimento de produtos relacionados com a intervenção tecnológica prevista no projeto básico. |
| Resultado obtido. O município de Marabá realizou a checagem das novas funcionalidades implantadas no sistema de vigilância sanitária, e certificou que as funcionalidades abaixo atendem a expectativa:   * Lista dos operadores que excluíram Documentos, Processos, Visitas... * Permitir digitar o período da visita do operador; * Especificação do Bairro a ser visitado; * Lista de CNPJ de outros municípios; |

1. **Informações Adicionais**

|  |
| --- |
|  |

Diagrama, Carta

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Palmas, 30 de julho de 2022.

Bolsista Entregue ao Coordenador em: 30/08/2022

Ciente do Coordenador: Recebido pela FAPTO em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_